附件

2023年甘肃省青少年烟草流行监测方案

为了解我省青少年（中学生）烟草流行现状及相关影响因素，客观评价青少年（中学生）控烟工作效果，进一步科学制订青少年（中学生）控烟措施，2023年在全省范围内开展青少年（中学生）烟草流行调查。

一、目标

（一）了解我省中学生烟草流行现状及相关影响因素。

（二）客观评价中学生控烟工作效果，为科学制订控烟措施提供数据支撑。

二、监测方法

（一）监测对象。初中和高中（普高和职高）在校学生。

（二）监测范围。初中和高中（普高和职高）在校学生为全省的10个监测点（县、区）（附件1）。
（三）抽样方法。本调查采用多阶段分层整群概率抽样法。
在全省抽取10个监测点，其中城市和农村各5个；在每个监测点内抽取3所初中、2所普高和1所职高，含公立和私立学校，学校学生数不小于120人（人数少于120人的学校不列入抽样），没有职高的用普高代替；从每所被抽中学校的每个年级中随机抽取1个班级，班级学生数若小于40人则进行合并，调查当日班级中所有在校学生。抽样和加权过程中需要完成以下工作：
（1）收集并上报监测点辖区内所有含初中和高中年级的公立和私立学校名单及其学生数量（附件2），用于抽样。

（2）收集并上报抽中学校的年级和班级信息（附件3），用于抽样。对抽中学校的班级信息进行汇总（附件4），用于数据加权分析。

（3）收集并上报辖内所有学校分年级（初一、初二、初三、初四、普高一、普高二、普高三、普高四、职高一、职高二、职高三和职高四）分性别学生数（附件5），用于数据加权分析。
（四）监测内容。调查对象基本情况、烟草使用、电子烟使用、戒烟、二手烟暴露、烟草制品获得和支出、接触烟草广告和促销、对烟草的态度和认识等情况（附件6）。
（五）现场调查。各监测点在教育部门的协助下，组织初中和高中（普高和职高）学生集中独立填写纸质问卷。
三、组织实施

（一）省级。省卫生健康委负责监测工作的组织实施，制定印发监测方案，对监测工作进行监督指导。省卫生健康宣传教育中心负责监测工作技术支持，包括培训、抽样、质量控制、数据录入和分析，撰写并提交调查报告。

（二）监测点。监测点卫生健康行政部门按照统一要求组建现场工作队伍（主管领导、业务主管、调查员、数据管理员等），开展现场调查，记录调查完成情况（附件7）。
各监测点完成的初中和高中（普高和职高）学生调查纸质调查问卷及时交给数据管理员，数据管理员负责收集抽样信息、回收完成的问卷、检查问卷编码填写情况并完成质量控制。调查对象的编码由以下几个部分组成：
1.监测点编码：见附件1；

2.学校编码：在每个监测点内，从01开始依次编码；

3.学校类型：初中为1，普高为2，职高为3；

4.年级编码：一年级为1，二年级为2，三年级为3，四年级为4；

5.个人编码：每个班级内，从01开始依次编码。

各监测点完成初中和高中（普高和职高）学生调查后，数据管理员应当分类整理纸质调查问卷和统计调查结果，填写《监测点青少年烟草流行监测完成情况上报表》（附件8），上报至省级。省级开展质量控制，分类整理调查问卷，填写《省级青少年烟草流行监测完成情况上报表》，经省卫生健康委、省爱卫办审核盖章后，邮寄给中国疾病预防控制中心控烟办。各类上报信息材料须按照统一时间进度上报（附件9）。

四、质量控制

（一）省级。开展监测方案和调查技术的省级培训，现场调查期间，组织专家对现场调查质量进行调研，重点检查问卷及各类表格的填写情况。调查结束后进行数据录入（纸质）、质控、清理和结果反馈。

（三）监测点。各监测点做好与教育部门的协调工作，业务主管和数据管理员对现场调查工作的全过程进行质量控制，包括抽样信息收集、现场调查、数据管理等，重点检查问卷填写情况，发现漏项、跳转错误要及时纠正。各监测点数据管理员需对每天的纸质问卷收发情况进行记录，防止问卷丢失。

五、进度安排

7月：制定甘肃省青少年（中学生）烟草流行监测方案；

8月：开展省级培训，收集和报送所有抽样所需信息，完成全部抽样；

9月：开展现场调查，提交调查问卷和加权信息等资料；

10月：各监测点上报调查问卷以及各项调查表格；
11—12月：数据录入（纸质）、质控和清理；数据分析，报告撰写。

六、联系方式

联系人：省爱卫办  郭且且0931-4818351
省卫生健康宣传教育中心  张治中18993186433

地址：兰州市城关区白银路220号，730030
邮箱：328394256@qq.com
附件：1.青少年调查监测点信息表

2.青少年调查监测点学校信息表

3.青少年调查抽中学校班级信息表

4.青少年调查抽中学校班级信息汇总表

5.分年级分性别初中和高中学生数量登记表

6.青少年烟草流行调查问卷

7.现场调查完成情况表

8.监测点青少年烟草流行监测完成情况上报表

9.需要报送的信息及时间表

附件1

初中和高中调查监测点信息表
	监测点编码/省
	市
	县、区

	620102
	兰州市
	城关区

	620105
	兰州市
	安宁区

	620423
	白银市
	景泰县

	620502
	天水市
	秦州区

	620702
	张掖市
	甘州区

	620821
	平凉市
	泾川县

	621026
	庆阳市
	宁县

	621102
	定西市
	安定区

	621223
	陇南市
	宕昌县

	622927
	临夏州
	积石山县


附件2

初中和高中调查监测点学校信息表

县（区）
	监测点编码
	学校编码
	学校名称
	学校类型
	学生人数
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


填表说明：

此表供各监测点收集抽样信息使用，录入后以Excel格式上报省级控烟专业技术机构，省级控烟专业技术机构收齐汇总后报控烟办；

监测点编码：六位区县代码；
学校编码：从01开始顺序编写；

学校类型：初中填“1”，普高填“2”，职高填“3”；

对于同时有初中部和高中部的学校，可分2行分别报告学生人数，学校编码相同，学校类型不同。

附件3
初中和高中调查抽中学校班级信息表

县（区）
	监测点编码
	学校编码
	学校类型
	学校名称
	年级类型
	班级名称
	班级人数
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


填表说明：

每个监测点填一份此表，录入后以Excel格式上报省级控烟专业技术机构，用于省级控烟专业技术机构抽取各年级的班级；

监测点编码：六位区县代码；
学校编码：按照抽取的学校编码填写；

学校类型：初中填“1”，普高填“2”，职高填“3”；

年级类型：一年级填“1”，二年级填“2”，三年级填“3”，四年级填“4”；

班级：填写班级名称，例如：

	监测点编码
	学校编码
	学校类型
	学校名称
	年级类型
	班级名称
	班级人数
	备注

	130618
	23
	1
	某某一中
	1
	初一1班
	45
	

	
	
	
	
	1
	初一2班
	43
	

	
	
	
	
	2
	初二1班
	46
	

	
	
	
	
	2
	初二2班
	50
	

	
	
	
	
	……
	……
	……
	


附件4

初中和高中调查抽中学校班级信息汇总表

县（区）
	监测点编码
	学校编码
	学校类型
	学校名称
	一年级
	二年级
	三年级
	四年级

	
	
	
	
	班级数量
	抽中班级
	班级数量
	班级数量
	抽中班级
	抽中班级
	班级数量
	抽中班级

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表说明：

每个县（区）填一份此表；
监测点编码：六位区县代码；
学校编码：按照抽取的学校编码填写；

学校类型：初中填“1”，普高填“2”，职高填“3”；

班级数量：填写该年级的班级数量（如果存在班级人数不满40人然后合并的，则需要填写合并后班级数量）；

抽中班级：填写班级名称，例如初一1班、初二3班等。

附件5

分年级分性别初中和高中学生数量

登记表

县（区）

	年级
	性别
	学生数
	备注

	初一年级
	男生
	
	

	
	女生
	
	

	初二年级
	男生
	
	

	
	女生
	
	

	初三年级
	男生
	
	

	
	女生
	
	

	初四年级
	男生
	
	

	
	女生
	
	

	普高一年级
	男生
	
	

	
	女生
	
	

	普高二年级
	男生
	
	

	
	女生
	
	

	普高三年级
	男生
	
	

	
	女生
	
	

	普高四年级
	男生
	
	

	
	女生
	
	

	职高一年级
	男生
	
	

	
	女生
	
	

	职高二年级
	男生
	
	

	
	女生
	
	

	职高三年级
	男生
	
	

	
	女生
	
	

	职高四年级
	男生
	
	

	
	女生
	
	


填表说明：每个县（区）填一份此表。

附件6


2023年中国青少年烟草调查问卷（略）
附件7

现场调查完成情况表

县（区）

	监测点编码
	调查日期
	学校编码
	学校类型
	学校名称
	一年级
	二年级
	三年级
	四年级

	
	
	
	
	
	应调查人数
	实际完成人数
	应调查人数
	应调查人数
	实际完成人数
	实际完成人数
	应调查人数
	实际完成人数

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表说明：

每个监测点填一份此表，录入后以Excel格式上报省级控烟专业技术机构；

监测点编码：六位区县代码；
学校编码：按照抽取的学校编码填写；

学校类型：初中填“1”，普高填“2”，职高填“3”；

应调查人数：应该完成的调查问卷数量（即班级人数）；

实际完成人数：实际完成的调查问卷数量。

附件8

监测点初中和高中学生烟草流行监测完成

情况上报表

省卫生健康委：

我县（区）已完成2023年青少年烟草流行监测现场调查工作，现将调查问卷份上报你委，请查收。

附件：1.县（区）现场调查完成情况表

2.调查问卷

                                    上报单位（盖章）  
                                     年 月 日

附件9
需要报送的信息及时间表

	时间期限
	提交信息明细

	9月10日
	监测点所有初中、普高、职高的公立和私立学校信息表（附件2）

	9月20日
	初中和高中调查监测点抽中学校班级信息表（附件3）

	9月20日
	初中和高中调查抽中学校班级信息汇总表（附件4）

	10月15日
	各省（区、市）所有学校分年级分性别初中和高中学生数量登记表（附件5）

	10月15日
	各省（区、市）烟草流行监测完成情况上报表（附件7）

	10月15日
	各省（区、市）完成调查的纸质问卷（附件6）






