## Sheet1
附件2
江西省深入推进2.0版分组方案任务分工表
序号 | 任务名称 | 任务要求 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位
1 | 推进2.0版分组落地 | 1.按照国家制定的技术规范，结合实际调整确定本地DRG细分组（DRGs）和DIP病种库，也可直接使用2.0版分组。 | 2024年11月30日前。 | 局医药服务管理处 | 省医保中心、各设区市医保局
2 |  | 2.在医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块配置本地参数配置，确保新版分组嵌入后，能够顺利实现分组、结算、清算等工作。 | 2024年11月30日前。 | 局信息统计处 | 局医药服务处、省医保中心、各设区市医保局
3 |  | 3.督促医疗机构及时上传医保结算清单，确保数据真实、完整、准确。 | 常态化工作，按月开展。 | 省医保中心 | 局医药服务处、各设区市医保局
4 |  | 4.及时全面地向医疗机构反馈DRG/DIP入组、结算等情况，指导医疗机构调整规范行为。 | 常态化工作，按月开展。 | 省医保中心 | 局医药服务处、各设区市医保局
5 |  | 5.建立完善关于总额、权重、分值、调节系数等支付核心要素的谈判协商机制，以客观费用为基础，由医疗机构代表、行业（学）协会和医保部门共同协商，也可探索邀请参保人代表参与谈判协商过程。 | 2024年11月30日前。 | 局医药服务管理处 | 省医保中心、各设区市医保局
6 |  | 6.建立医保支付方式改革专家组，由临床医学、医保管理、统计分析、药学等方面的专家共同组成，为当地支付方式改革提供技术支撑，指导医疗机构更好落实医保支付政策，也可承担特例单议审核评议、矛盾争议处理等工作。 | 2024年11月30日前。 | 医药服务管理处 | 省医保中心、各设区市医保局
7 |  | 7.建立面向医疗机构、医务人员的意见收集和反馈机制，为规范管理、完善分组等提供依据和支撑。 | 2024年11月30日前。 | 局医药服务管理处 | 省医保中心、各设区市医保局
8 |  | 8.探索成立“医保数据工作组”，由不同级别、不同类型的医药机构代表组成，人数不少于8人，成员每年更换调整。 | 2024年12月31日前。 | 局医药服务管理处 | 省医保中心、省监测中心、各设区市医保局
9 |  | 9.开展对2.0版分组的培训，重点内容是DRG/DIP分组的新变化，解读入组规则和影响因素，充分体现贴近临床、符合实际的分组调整导向。 | 常态化工作，不低于2次。 | 局医药服务管理处 | 省医保中心、各设区市医保局
10 | 提升医保基金管理水平 | 1.做好预算工作。严格落实预算法及其实施条例、社会保险基金财务制度等法律法规和制度文件的要求，坚持以收定支、收支平衡、略有结余的原则，合理编制医保基金年度支出预算，总额预算指标细化到门诊、住院以及DRG/DIP等各种支付方式。 | 上年度10月底前启动、 12月20日前完成上报。 | 局法规财务处 | 省医保中心、各设区市医保局
11 |  | 2.做好结算工作。原则上费用结算时间自申报截止次日起不超过30个工作日。 | 常态化工作，自申报截止次日起不超过30个工作日。 | 省医保中心 | 各设区市医保局
12 |  | 3.做好清算工作。要按协议落实“结余留用、合理超支分担”机制，要将医保对定点医疗机构的绩效考核结果与清算相结合，确保约定的预算全部用于结算清算。 | 次年5月底前完成业务清算、6月20日前拨付到位。 | 省医保中心 | 局医药服务处、各设区市医保局
13 |  | 4.探索预付工作。建立完善预付金管理办法，可根据基金结余情况，商同级财政部门合理确定预付金的基础规模，向定点医疗机构预付1个月左右的预付金，预付金拨付情况应于每年年底向社会公布，接受监督。 | 2024年12月31日前。 | 局法规财务处 | 局医药服务处、省医保中心、各设区市医保局
14 |  | 5.清理应付未付费用。今年9月底前各地要对2023年以前按照协议约定应付未付的医保基金（含居民医保大病保险等）开展全面清理，维护定点医药机构合法权益。 | 2024年9月30日前。 | 局法规财务处 | 局医药服务处、省医保中心、各设区市医保局
15 |  | 6.公布基金运行情况。落实关于向社会公布医保基金运行情况等要求，定期向定点医药机构等“亮家底”，提高工作透明度。 | 常态化工作，不低于2次。 | 局法规财务处 | 局医药服务处、省医保中心、各设区市医保局
16 |  | 7.将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。对省内异地就医实行DRG/DIP付费，参照就医地的付费方式和标准进行管理。 | 2024年10月31日前。 | 局医药服务管理处 | 省医保中心、各设区市医保局
17 | 用好特例单议机制 | 1.健全完善特例单议标准、申报程序、审核流程、结算办法。特例单议数量原则上为DRG出院总病例的5%或DIP出院总病例的5‰以内。 | 2024年11月30日前。 | 局医药服务管理处 | 省医保中心、各设区市医保局
18 |  | 2.组织临床专家对特例单议病例进行审核评议，根据专家评议结果可实行项目付费或调整该病例支付标准，及时予以补偿。 | 常态化工作，按季度或月开展。 | 省医保中心 | 各设区市医保局
19 |  | 3.对各医疗机构申请特例单议的数量、审核通过的数量等进行公告并形成机制。 | 常态化工作，每半年一次。（2025年7月公告当年上半年情况） | 省医保中心 | 各设区市医保局
20 |  | 4.健全除外机制，对符合条件的新药耗新技术在应用初期按项目付费或以权重（点数）加成等方式予以支持，后期积累足够数据后再纳入DRG/DIP付费。 | 2024年11月30日前。 | 局医药服务管理处 | 省医保中心、各设区市医保局