附件2

非现场监管三年行动重点任务清单

(2024-2026年）

| 序号 | 任务名称 | 任务内容 | 责任分工 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础构建阶段（2024年3月至7月） |  |  |  |  |
| 1 | 明确非现场监管领域和对象范围 | 梳理确定非现场监管行业领域清单，摸清监管对象底数，动态更新监管对象库，为开展非现场监管奠定基础。 | 医政处、爱卫处、基层处、应急处、科教处、药械处、妇幼处、人口家庭处、执法处、安保处（并列关系，排名不分先后） | 2024年3月 |
| 2 | 调整执法检查计划 | 按照“非现场监管为主、现场检查为辅”的原则，在日常检查中全面推广非现场监管方式，调整执法检查工作计划，优化调整“双随机”抽查和专项检查工作计划。 | 执法处牵头，各行业处室配合 | 2024年3月 |
| 3 | 梳理权力清单 | 梳理权力清单并进行动态调整，确保委权力清单中的行政检查事项与行政检查单事项一致。 | 政法处 | 2024年7月 |
| 4 | 完善行政检查项清单 | 按照《北京市行政检查项标准化梳理工作实施方案》要求，全面梳理和细化检查内容和检查标准，明确现场检查项和非现场检查项，及时调整本领域部门间、区域间监管规则或标准不一致、衔接不顺畅的问题，形成统一、清晰、规范的行政检查项清单，根据法律法规、职责清单等进行动态调整。 | 执法处牵头，各行业处室配合，政法处做好法制审核 | 2024年7月 |
| 5 | 推进“一码检查”工作。 | 推进检查人员绑定京办“综合监管e码查”小程序，在对监管对象实施现场检查时扫描“企业码”。 | 执法处牵头，各行业处室配合 | 2024年7月 |
| 二、探索实施阶段（2024年8月至9月） |  |  |  |  |
| 6 | 梳理非现场监管规则和标准 | 确定适合实施非现场监管的检查内容，逐项明确行业领域监管采取的非现场监管方式、工作机制、实施步骤、具体目标及预期成效，确保监管事项全覆盖、监管过程全记录和监管数据可获取、可分析、可预警。 | 执法处牵头，医政处、人口家庭处、妇幼处、爱卫处、基层处、应急处、科教处、药械处、安保处（并列关系，排名不分先后） | 2024年8月 |
| 7 | 梳理数据需求 | 结合非现场监管对象特征和风险点，筛选与非现场监管业务具有强关联的数据需求。 | 医政处、爱卫处、基层处、应急处、科教处、药械处、妇幼处、人口家庭处、执法处、安保处（并列关系，排名不分先后） | 2024年8月 |
| 8 | 梳理数据资源 | 结合数据需求，梳理委内各信息系统主要功能和数据资源，明确数据库表信息、数据字段信息和数据质量等情况，筛选可用于非现场监管的数据信息，对于能够通过委内处室间共享获得的数据，优先通过委内共享解决；梳理需要其他部门共享的数据和感知设备资源，细化所需数据和感知设备的类型、来源、对接方式等。以市大数据平台为主要路径，及时获取汇聚共享数据。 | 医政处、爱卫处、基层处、应急处、科教处、药械处、妇幼处、人口家庭处、执法处、安保处分别梳理，信息处、大数据政研中心做好技术支持 | 2024年8月 |
| 9 | 构建数据分析模型 | 结合监管行业领域实际，研究制定图像识别、大数据筛查、指标分析等模型，明确对监管对象进行行为实时捕捉、风险分级分类、甄别预警及自动转化违法线索的技术需求，构建数据分析模型，形成技术需求方案。 | 医政处、爱卫处、基层处、应急处、科教处、药械处、妇幼处、人口家庭处、安保处（并列关系，排名不分先后） | 2024年8月 |
| 10 | 探索实施非现场监管 | 参照八种非现场监管方式，通过对监测指标或模型进行数据分析评估，锁定高风险点位和重点监管对象，实现非现场监管的行业领域全覆盖。 | 执法处牵头，医政处、爱卫处、基层处、应急处、科教处、药械处、妇幼处、人口家庭处、安保处（并列关系，排名不分先后） | 2024年9月 |
| 11 | 完善监管执法衔接 | 通过非现场监管方式提升对监管对象的分级分类监管效率，对风险高的监管对象形成有针对性的日常检查工单，派发至执法部门开展现场检查；对通过非现场监管方式发现的违法行为、预警风险点位，形成有针对性的违法线索核查工单，派发至执法部门进行立案调查。通过非现场监管与现场执法检查相结合的方式消除风险隐患，推动实现精准执法，最大程度减少无效检查。 | 执法处牵头，医政处、爱卫处、基层处、应急处、科教处、药械处、妇幼处、人口家庭处、安保处（并列关系，排名不分先后） | 2024年9月 |
| 三、系统改进阶段（2024年10月至12月） |  |  |  |  |
| 12 | 研究信息化系统功能需求 | 统筹考虑应用非现场监管方式对现有信息系统的应用对象、应用范围、功能设计、系统对接、数据资源结构等方面的升级改造需求。 | 医政处、爱卫处、基层处、应急处、科教处、药械处、妇幼处、人口家庭处、执法处、安保处分别梳理，信息处、大数据政研中心做好技术支持 | 2024年10月 |
| 13 | 升级委内信息化系统 | 按照各行业处室所属行业领域非现场监管筛查比对规则，升级改造委内管理的信息系统，汇聚行业数据支撑非现场检查。 | 各行业处室分别负责，信息处、大数据政研中心做好技术支持 | 2024年12月 |
| 四、巩固提高阶段（2025年1月-2026年12月） |  |  |  |  |
| 14 | 统筹数据信息共享应用 | 基于全市数据共享机制，配合市大数据平台上链工作安排，完善数据采集、治理机制，加强非现场监管数据汇聚及响应共享，为非现场监管实施提供支撑。 | 信息处牵头，各行业处室、大数据政研中心配合 | 2025年6月 |
| 15 | 探索人工智能技术应用场景 |  |  | 2025年6月 |
| 16 | 健全非现场监管制度 | 建立非现场监管工作制度，科学制定非现场监管工作流程、工作标准和工作指引等内容，逐步完善非现场监管规则体系。 | 结合非现场监管行业领域特点，探索标杆应用案例，依托市科委中关村管委会非现场监管政企供需对接平台，促进人工智能技术与非现场监管业务相结合，不断拓展人工智能技术在非现场监管中的应用广度和深度。 | 医政处、爱卫处、基层处、应急处、科教处、药械处、妇幼处、人口家庭处、执法处、安保处（并列关系，排名不分先后），信息处、大数据政研中心做好技术支持 |
| 17 | 全面实施非现场监管 | 在前期探索实施的基础上，进一步丰富所属行业领域非现场监管方式，拓展非现场监管实施范围，提升非现场监管占日常监管的比例。 | 执法处牵头，医政处、爱卫处、基层处、应急处、科教处、药械处、妇幼处、人口家庭处、安保处（并列关系，排名不分先后） | 持续推进 |
| 18 | 加强非现场监管共性支撑功能建设 | 按照全市综合监管信息系统建设相关要求，配合做好风险、信用分级分类结果数据汇聚，匹配差异化监管措施，强化日常检查计划任务管理，下派现场检查核查工单，配合做好非现场监管效能监测分析、非现场检查数据共享等工作。 | 执法处牵头，各行业处室、信息处、大数据政研中心配合 | 2025年12月 |
| 19 | 开展非现场监管效能监测分析 | 按照全市非现场监管能力的监测评估指标体系，通过对各行业领域的非现场检查量、非现场监管方式覆盖监管对象数量、非现场监管派单执行率、非现场检查问题发现率、数据共享水平提升等核心指标的跟踪监测分析，科学评价各行业领域非现场监管能力提升情况。 | 执法处牵头，各处室配合 | 2025年12月 |
| 20 | 信息化系统改造 | 按照智慧城市建设框架，依托我市“三京”“七通一平”等基础设施，将非现场监管信息化建设作为我委信息化整体规划和顶层设计的重要内容，明晰非现场监管的数据资源汇聚、共享、应用机制路径，按照全市对非现场监管信息化建设的总体部署有序推进。 | 信息处牵头，各处室、大数据政研中心配合 | 2026年12月 |